| ## BỘ CÔNG AN | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của       Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công           nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật                                   giai đoạn 2019 – 2021’’ của Bộ Công an

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2028 /QĐ-BCA-V03                                                   ngày 24  tháng  3  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn                                  2019 - 2021’’ (sau đây gọi là Đề án) nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được nêu tại Đề án, xác định các nội dung cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an các đơn vị, địa phương) trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, chú trọng việc lồng ghép, kết hợp thực hiện Đề án với các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan để sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý.

- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện; chú trọng nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

1.1. Xây dựng Kế hoạch của Bộ Công an triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2. Tổ chức lấy ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3. Nghiên cứu, rà soát, tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.4. Tổ chức quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: V04, X04, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

2.1. Rà soát, hoàn chỉnh giao diện hoặc đề xuất nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, đảm bảo yêu cầu các nội dung thông tin thành phần sau đây: tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành; hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỏi - đáp hoặc tư vấn pháp luật trực tuyến; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: V01.

- Đơn vị phối hợp: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.2. Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

- Đơn vị chủ trì: V01.

- Đơn vị phối hợp: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2.3. Cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải lên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành và truy cập cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: V01, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Xây dựng các Chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới ban hành; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác để đăng tải lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên các mạng xã hội, mạng viễn thông, truyền hình, báo, tạp chí Công an nhân dân

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: H05, V04, X04, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Xây dựng, hoàn chỉnh, quản lý khai thác, vận hành chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương

- Đơn vị chủ trì: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Nghiên cứu, xây dựng tủ sách pháp luật điện tử trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: V01, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2021.

6. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: V03.

- Đơn vị phối hợp: H05, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: 2021.

7. Kinh phí bảo đảm cho triển khai thực hiện Kế hoạch

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác.

7.1. Cục H01 chủ trì, phối hợp với Cục V03, V01 bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này ở Bộ.

7.2. Cục V03 lập dự toán kinh phí xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện Đề án; xây dựng tủ sách pháp luật điện tử; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; đề cương, giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật; các tài liệu, chương trình, sản phẩm khác để đăng tải lên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

7.3. V01 lập dự toán kinh phí rà soát, hoàn chỉnh giao diện hoặc nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

7.4. Công an các đơn vị, địa phương chủ động cân đối, bố trí kinh phí theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục V03 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

3. Cục H01 có trách nhiệm thẩm định dự toán, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hằng năm, bảo đảm nguồn lực khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ tài chính hiện hành, đáp ứng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, khó khăn, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục V03) để có hướng dẫn kịp thời.

|  | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Lê Quý Vương |
| --- | --- |